PHẦN 1 - PHÂN TÍCH 5 NHẬN ĐỊNH BÁO CÁO (BC1 – BC5)

Dưới đây là bảng phân tích tính đúng sai, căn cứ dữ liệu và hậu quả của từng nhận định trong báo cáo Sprint 4:

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | PBI ví RikkeiPay mới làm 75%, chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD (0 SP). Velocity chỉ tính các PBI đạt DoD hoàn toàn. | Làm phồng (inflation) chỉ số Velocity, gây ảo tưởng về năng lực thực tế của đội ngũ và làm sai lệch kế hoạch cho các Sprint sau. |
| BC2 | Đúng | Ngày 1 sang ngày 2 SP còn lại giữ nguyên (21 SP), cho thấy không có PBI nào hoàn thành trong ngày, phản ánh đúng tín hiệu cần kiểm tra tiến độ Work-in-Progress (WiP). | Giúp đội ngũ nhận diện kịp thời điểm nghẽn hoặc task quá lớn để điều chỉnh tại Daily Scrum. |
| BC3 | Sai | Đường tăng từ 21 lên 24 SP vào ngày 3 do Đức thêm PBI mới (3 SP) vào Sprint, không phải do Developers làm việc chậm. | Đổ oan cho năng suất của Developers, làm lệch hướng nguyên nhân biến động biểu đồ. |
| BC4 | Sai | Ngày 10 thực tế còn lại 11 SP (do PBI 8 SP chưa Done), việc sửa thành 0 SP là gian lận số liệu để "làm đẹp" biểu đồ. | Che giấu thực trạng hoàn thành công việc, mất đi tác dụng kiểm soát thực tế của Burndown Chart. |
| BC5 | Sai | PBI chưa Done không được tự động chuyển phần trăm sang Sprint sau; toàn bộ PBI 8 SP phải quay lại Product Backlog để PO cân nhắc ưu tiên. | Bỏ qua quy trình quản lý Product Backlog chuẩn, vi phạm nguyên tắc đánh giá lại độ ưu tiên của Product Owner. |

PHẦN 2 - VÁ LỖI VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU SPRINT 4

1. Tính lại Velocity chuẩn cho Sprint 4: Velocity thực tế của Sprint 4 chỉ tính trên các PBI đạt chuẩn Definition of Done (DoD) hoàn toàn. Các PBI đạt Done gồm: Hủy chuyến (5 SP) + Đánh giá tài xế (5 SP) + Lưu địa chỉ (3 SP) + Đổi ảnh đại diện (2 SP) = 15 SP. (PBI ví RikkeiPay chưa qua Integration Test đạt 0 SP). Vậy Velocity Sprint 4 chuẩn là 15 SP.

2. Xác định số SP còn lại đúng vào ngày 10: Vào ngày 10, do PBI ví RikkeiPay (8 SP) chưa hoàn thành (chưa đạt DoD) và PBI mã khuyến mãi (3 SP) chưa làm, tổng số Story Point còn lại chưa hoàn thành thực tế vào cuối Sprint là: 8 + 3 = 11 SP. Do đó, con số thực tế trên Actual Line vào ngày 10 phải giữ nguyên là 11 SP, tuyệt đối không được sửa thành 0 SP.

3. Hướng xử lý PBI ví RikkeiPay chưa hoàn thành: PBI ví RikkeiPay (8 SP) chưa đạt Definition of Done nên phải được đưa trở lại Product Backlog, không tự động chuyển phần trăm sang Sprint sau. Product Owner sẽ xem xét lại mức độ ưu tiên cùng các PBI khác để quyết định đưa vào lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo hay không.